## 工作表1
序号 | 时间 | 人员 | 代码版本 | 修改内容 | 完成度 | 0->1日期
1 | 2023-06-29 | 程文捷 | HSAOI_0629 | 完成相机模块基本功能 | 1 | /
2 | 2023-07-03 | 程文捷 | HSAOI_0703 | 使用外部变量作为相机信息数组，相机数量，已完成测试 | 1 | /
3 | 2023-07-03 | 程文捷 | HSAOI_0703_1 | 多相机代码完成，待测试 | 1 | /
4 | 2023-07-04 | 程文捷 | HSAOI_0704_1 | 新增读取xml文档，添加相机名到xml文档中，初始化直接加载相机 | 1 | /
5 | 2023-07-05 | 程文捷 | HSAOI_0705_1 | 修改是否扫描为全局变量，防止二次修改 | 1 | /
6 | 2023-07-06 | 程文捷 | HSAOI_0706 | 解决相机重复打开卡死的问题 | 1 | /
7 | 2023-07-10 | 程文捷 | HSAOI_0710 | 新建配方参数模块，已完成配方参数的新建，复制，选择，删除，修改，保存等功能 | 1 | /
8 | 2023-07-11 | 程文捷 | HSAOI_0710_1 | BugFixed | 1 | /
9 | 2023-07-11 | 程文捷 | HSAOI_0711 | 增加相机存储读取配置文件功能 | 1 | /
10 | 2023-07-11 | 程文捷 | HSAOI_0711_1 | 新增光源多场拆分功能 | 1 | /
11 | 2023-07-12 | 程文捷/杨如意 | HSAOI_0711_2 | 多场拆分算法完成，添加至代码中，正在完善中 | 0 | /
12 | 2023-07-13 | 程文捷/胡许杰 | HSAOI_0713 | 新增日志记录功能，主代码正在完善中 | 0>>1 | 2023-07-25
13 | 2023-07-17 | 程文捷 | HSAOI_0717 | 完成hdict与json互转测试 | 1 | /
14 | 2023-07-20 | 程文捷 | HSAOI_0717_1 | 新增json文档读取功能 | 0>>1 | 2023-07-22
15 | 2023-07-21 | 程文捷 | HSAOI_0720 | json文档读写测试完成 | 1 | /
16 | 2023-07-25 | 程文捷 | HSAOI_0725 | json文档对应的widget功能已完成编写，日志记录修改成静态格式，已完成测试 | 1 | /
17 | 2023-07-31 | 程文捷 | HSAOI_0731 | 新增光源控制参数到xml文档中，新增xml格式中的addr，并修改对应代码，已完成测试 | 1 | /
18 | 2023-08-08 | 程文捷 | HSAOI_0805 | 新增设置界面和相机界面 | 0 | /
19 | 2023-08-23 | 程文捷 | HSAOI_0815 | 示意图界面开始创建 | 0 | /
20 | 2023-08-26 | 程文捷 | HSAOI_0824 | 已完成示意图见面的尺寸显示和缺陷点显示 | 0 | /
21 | 2023-08-30 | 程文捷 | HSAOI_0830 | / | / | /
22 | 2023-09-04 | 程文捷 | HSAOI_0904 | 添加入统计界面和缺陷小图模块 | / | /
23 | 2023-09-05 | 程文捷 | HSAOI_0904 | 将示意图模块，相机模块，数据统计模块，缺陷小图模块添加到主界面 | / | /
24 | 2023-09-07 | 程文捷 | HSAOI_0904 | 配方参数读写中文化，解决中文读写Bug，修复已知Bug | / | /